## Backlog
PRIODIDAD | IMPACTO | REQUERIMIENTO | NECESIDAD | Observación | Tiempo aprox
0 | VISUALIZACION / ORDEN |  | Arreglar o identificar el problema por el cual no carga ni en dev ni en pr | Terminado
0 | INFORMACIÓN EN SAP |  | Agregar dos campos adicionales al flujo, los nombres de los campos son: Nombre comercial y Descripción del comercial, y estos campos son obligatorios para el LDN | Terminado
0 | INFORMACIÓN EN SAP |  | Modificar el excel de descarga para que incluya esos 2 campos | Terminado
0 | INFORMACIÓN EN SAP |  | Agregar la opción para que cargue dos fotos con las validaciones del tamaño, (estas imágenes son obligatorias para el LAB) | En proceso | xx
0 | VISUALIZACION / ORDEN |  | Integración con SAP |  | xx
PRIODIDAD | IMPACTO | REQUERIMIENTO | NECESIDAD | Observación | Tiempo aprox
2 | VISUALIZACION / ORDEN | VISUALIZACIÓN DE CAMPOS POR PERFIL | Al ingresar a cada perfil, sólo debería visualizar los campos que va a llenar. | Terminado (Validar que en las etapas tambien aparezca la opcion de requerido) | 32 horas
1 | INFORMACIÓN EN SAP | ELEGIR TIEMPO DE CONSERVACIÓN (DIAS/MESES) | agregar un campo donde previamente escoja la unidad del tiempo: DIAS o MESES. | Es simple | 6 horas
1 | INFORMACIÓN EN SAP | PARTIDA ARANCELARIA Y EAN 14 (NO APLICA) | Con respecto al campo de PARTIDA ARANCELARIA y EAN 14, agregar una opción de "NO APLICA". Por ahora se debe completar con "1111111111", sin embargo, esto puede alterar el ingreso de información cuando se conecte con SAP | se tiene que agregar un check para decidir si aplica o no y activar el campo correspondiente | 6 horas
3 | INFORMACIÓN EN SAP | CAMBIO DE TITULO A CAMPO CENTRO SUMINISTRADOR POR CENTRO DE DISTRIBUCION | Cambiar el nombre como el campo en SAP y agregar la lista desplegable de los valores que se encuentra en ese campo. | Es bastante simple | 2 horas
2 | VISUALIZACION / ORDEN | OBSERVACIONES DE DT POR CAMPO | Cuando el área de DT realice observaciones para su corrección, permitir ingresar el comentario en cada campo. Por ahora, el usuario de DT debe anotarlo aparte y luego en el comentario final, agregar todas las observaciones haciendo la herramienta no muy amigable. | Esto es complejo. | 40 horas
2 | VISUALIZACION / ORDEN | OBSERVACIONES DE DT POR CAMPO | El LDN o LAB deberían poder identificar rápidamente qué campos fueron rechazados por DT y su observación al costado de dicho campo | Esto es complejo. | 40 horas
1 | VISUALIZACION / ORDEN | DIRECCIONAR SOLICITUDES. AHORRO DE TIEMPO Y FLUJO | Cuando es rechazado por el RDM, debería seleccionar quién revisa esta información (LAB O LDN). Actualmente, regresa a DT y ellos deben rechazar la solicitud para que recién el LAB o LDN corrija la información ingresada. El DT no debería participar en caso el RDM lo rechace. | Esto es complejo. Se habilitaría la opción de poder mover el rechazo a cualquiera de los estados anteriores. | 40 horas
1 | VISUALIZACION / ORDEN | BUSQUEDA POR NOMBRE DE PRODUCTO | Al consultar las solicitudes, incluir el NOMBRE DEL PRODUCTO para poder realizar una búsqueda más rápida. Inclusive agregar en los filtros, la búsqueda por ID o NOMBRE | Esto es de media complejidad | 8 horas
2 | INFORMACIÓN EN SAP | CREACIÓN DE UN MISMO PRODUCTO EN VARIAS ORG. DE VENTAS | Según la reunión con el RDM, el producto puede ser creado con la misma información en SAP hasta tres veces, pero sólo cambia su ORGANIZACIÓN DE VENTAS (1011 - QS, 1170 - Mifarma, 1180 - Logística) y CENTRO DE BENEFICIO. Estos dos campos dependen entre sí y deberían permitir escoger más de 1 opción de organización de ventas y por ende indiquen a que CENTRO DE BENEFICIO va. | Esto es de media complejidad, el CeBe depende del grupo de artículo no de la org. Venta | 36 horas
3 | INFORMACIÓN EN SAP | INGRESAR MEDIDAS CORRECTAS | Dentro de la sección UNIDAD DE MEDIDA y UNIDAD DE MEDIDA MASTER PACK, los valores numéricos no borran automáticamente el "0" que se previsualiza. Debería permitir como en los otros campos numéricos, apenas presionas el campo desaparece el valor de previsualización. | Esto se haría para todos los campos numéricos | 6 horas